附件2

青岛市参加第二届中国（上海）国际
技术进出口交易会总体方案
首届上交会共有来自35个国家和地区的938名家知名科技企业、技术交易服务机构参加。为了增强上交会服务全国的理念，促进“新技术、新市场、新平台”，构建三个平台，即国际技术展示和交易的平台、国际技术推广和应用的平台、国际技术转化和保护的平台。进一步推进科技成果转化和技术贸易发展，实现加快经济发展方式转变，商务部将于2014年4月24-26日在上海举办第二届中国（上海）国际技术进出口交易会（以下简称“上交会”）。为做好青岛市参会各项筹备和组织工作，制定工作方案如下：

一、基本情况

（一）活动名称

第二届中国（上海）国际技术进出口交易会

（二）时间：2014年4月24日至26日

（三）地点：上海世博展览馆2号馆、3号馆

（四）主题：创新驱动发展，保护知识产权，促进技术贸易

（五）主办单位：商务部、科技部、知识产权局、上海市人民政府

（六）承办单位：上海市国际技术进出口促进中心、中国机电进出口商会、上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司

二、活动内容

第二届上交会以“三大类活动（开幕论坛、主题论坛、专题会议活动）及三个主题日”为框架，举办多层次、高水准、聚焦技术贸易发展的论坛活动。

（一）、开幕式论坛（国际经济转型的引擎-技术创新和交易）

参加人员：国内外政要、经贸部长、国际组织和跨国公司负责人、知名技术研发机构负责人、诺贝尔奖获得者等出席。青岛市分管领导出席此次活动，市商务局1名负责同志及2-3名有关处室负责同志参加。

（二）、专业主题论坛

参加人员：国内外产业技术研发中心、跨国企业、法律机构、金融机构的高端专业人士。积极组织相关企业报名参加主题论坛。

（三）、专题会议活动

鼓励各参展商在展期举办创新演示会、项目对接会等各类技术推介会，展示高新技术、技术方案和产品，促进技术交流、应用合作和转让许可。

各区市商务局根据各自优势，积极组织相关技术研发企业进行推介。各市区商务局可推荐本地具有重大技术突破、巨大市场潜力及行业引领作用的高新项目参加上交会主题推介。

三、组团参展

青岛市代表团希望扩大展位面积为54平方米。我团由区市商务局和各区市分团人员组成。分管市领导任青岛市代表团团长，服贸处和外服中心组成代表团秘书处，负责牵头组织工作；各区市商务局1位负责同志任分团长，明确工作科室和联络员，制定分团工作方案。根据各区市具体情况，组织具有先进技术企业、能反映本地特色、有意向开展技术展示与交易的企业和展品参展。

四、参展费用

申请财政经费由财务处办理。

五、筹备工作

代表团秘书处设立筹备工作组，分别负责具体筹备组织工作

1.综合组

负责起草新闻通稿，准备活动相关背景材料，印刷对外宣传材料，展示方案等。负责青岛代表团的总协调工作。

2.财务组

负责申请财政经费。负责青岛代表团的费用预算的制订并监督实施，负责财务收、支工作和会后提交财务收支报告。

3.展览组

负责青岛组团展区参展及参展搭建事宜。做好参展企业的服务工作，协调解决企业参展前及参展中存在的问题。

4.后勤组

负责青岛代表团出行的机票订房等事宜。

六、工作要求

（一）各区市于2014年3月1日前将拟参展企业报市商务局。

（二）确定代表团工作组工作人员及分工，选定协办单位（负责展区搭建及相关会务），审定青岛代表团组团总体方案，于1月15日前报上交会组委会。

（三）建立相应工作机制，明确具体工作的负责人和联络人，根据大会要求制定参会方案，做好组织工作，积极争取财政资金支持，广泛宣传，积极组织有技术采购需求的企业报名参加专业交易洽谈及技术推介会等活动，专业观众名单和技术项目需求信息于2014年3月1日前报上交会组委会。

（四）所有参会人员（包括参加洽谈的专业观众）于2013年3月1日前报名至上交会组委会，或登陆上交会官方网站（www.csitf.cn）完成在线注册报名。

                         2014年2月17日

