


2026年度杨凌示范区区市农业科技合作项目申报指南

一、征集范围
本次项目征集围绕陕西省苹果、猕猴桃、畜禽肉类、乳制品、蔬菜、茶叶、食用菌、中药材8条特色现代农业重点产业链，以及省内各市区域特色优势产业，紧扣产业发展技术痛点与升级需求，支持技术攻关、示范推广基地、田间课堂三类项目。
（一）技术攻关项目​
重点支持杨凌示范区内高校、科研院所、农业科技企业联合省内各市相关单位，针对特色果业、生态种养、旱作节水、农产品精深加工等领域的核心技术瓶颈、关键共性技术难题开展定向攻关，研发可快速转化应用的新品种、新技术、新装备，破解产业痛点，提升产业核心竞争力。
（二）示范推广基地项目​
重点支持杨凌示范区内高校、科研院所、农业科技企业联合省内各市相关单位，聚焦区域特色主导产业发展需求，共同新建或升级改造示范推广基地（试验示范站），完善基地基础设施与配套条件，集成示范推广农业新品种、新技术、新模式、新装备，带动地方产业升级与农民增收，助力旱区现代农业提质增效。
（三）田间课堂项目
重点支持杨凌示范区内高校、科研院所联合省内各市相关单位，以杨凌农业科技示范推广基地（试验示范站）或当地成果转化推广基地为核心载体，以驻点农业专家为技术支撑，把课堂设在田间地头、把科研扎根生产一线、把人才培育融入产业实践，建设集实操教学、技术指导、人才培养于一体的农业田间实践载体。
二、申报条件
（一）共性条件
申报各类项目均需满足以下条件：
1.牵头单位与联合单位须正式签订联合申报协议，明确各方的任务分工、权利义务、知识产权归属、利益分配机制与风险分担方式。
2.牵头单位须具备较强的统筹协调能力和项目组织实施能力，具有与项目相关的研究基础；联合单位须深度熟悉当地主导产业发展现状与技术需求，具备项目落地的场地、人员与配套条件，双方拥有1年以上稳定合作基础的优先支持。申报团队在合作领域须具备较强的科研攻关能力或已取得阶段性研究成果，配备配套的创新平台支撑和充足的技术储备。
3.申报主体须组建相对固定的专家服务团队，团队结构与合作产业高度匹配，核心成员不少于3人，能常态化提供技术指导、联合攻关、成果转化、决策咨询、人才培养等全链条科技服务。
4.申报主体科研、财务、资产管理等制度体系健全，信用状况良好，无不良诚信记录；近两年无经营违法违规记录、无环保或生产安全责任追究记录。
5.项目实施市/县（区）须安排配套资金支持，市/县（区）级财政按照1:1比例配套资金；项目牵头单位为企业的，自筹资金比例不低于项目总投资的50%。配套资金须出具财政部门或自筹主体的资金承诺函。
6.存在以下情形的，不得申报：
（1）同一项目同时申报杨凌示范区其他同级项目的；
（2）牵头单位承担杨凌示范区项目逾期未验收或验收不合格的；
（3）申报主体被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或科研失信名单的；
（4）申报材料存在弄虚作假、知识产权纠纷等情形的。
（二）专项条件
1.技术攻关项目：申报主体须在相关科研领域具备一定研究基础，应明确攻关目标、关键技术路线和预期技术成果；项目涉及产业应为合作市（县、区）主导（重点）农业产业且具有明确的应用场景，能在合作市（县、区）实现技术落地使用，可有效解决产业发展难题，具备较好的推广价值。
2.示范推广基地项目：基地须有固定的运营管理团队与技术服务团队，具备必要的办公、实训、试验设施；核心基地土地权属清晰，使用期限不低于项目实施周期+2年。已辐射建成相关基地（园区）、纳入当地产业发展规划的优先立项。
3.田间课堂项目：申报主体须依托示范推广基地建设“田间课堂”，具有开展人才培养的硬件条件和相关师资队伍、培训课程，确保“田间课堂”全面具备实践教学、技术传播、人才培养等核心功能。
三、资金拨付及使用范围
[bookmark: _GoBack]（一）支持方式。项目资金根据评审结果，采用定额支持方式。
（二）资金使用范围。专项补助资金须专款专用，严格按照预算执行，主要用于农业新品种、新技术、新装备的研发、集成、引进、展示、转化等过程中直接相关的成本支出，具体包括：
1.设备费：购置项目实施所需的仪器设备、软件工具、生产装备等；
2.材料费：试验示范所需的种子、种苗、肥料、农药、试剂、耗材等原材料费用；
3.试验示范费：田间试验、中试熟化、示范推广、检测检验等费用；
4.培训交流费：“田间课堂”培训、技术交流、专家咨询等费用；
5.劳务费：项目实施过程中临时聘用人员、农户劳务等费用，需注明“临时工”；
6.其他与项目实施直接相关的费用。
7.专项资金不得用于以下与项目无关的支出：
(1)不得用于弥补办公经费的不足和差旅、成果版面费等；
(2)不得用于发放绩效、燃油、补助、工资费用；
(3)不得用于建造办公场所、改善办公条件、绿化美化建设；
(4)不得用于建设楼堂馆所、市政道路以及产业园内水、电、路等基础设施；
(5)不得建设玻璃幕墙、大屏幕等；
(6)不得用于一般性支出、列支管理费和项目咨询、论证评审费；
(7)不得用于购买一次性生产资料、建设旅游项目设施；
(8)不得用于“三保”和政府债务还本付息；
(9)不得用于弥补预算支出缺口、偿还债务；
(10)不得编制与农机购置补贴等其他中省财政转移支付资金有交叉重复的支持内容。
（三）资金拨付。项目立项并签订合同后，一次性拨付项目资金。
四、申报程序
（一）需求征集对接。项目启动前，由杨凌示范区区市合作包联牵头单位联合各市开展产业技术需求调研，梳理形成《区市农业科技合作需求清单》，组织相关单位对照需求清单开展合作对接、筹备申报项目。
（二）联合申报。申报单位填写《杨凌示范区区市农业科技合作项目申请书》（附件1），编制项目实施方案（附件2），签订正式联合申报协议（附件3），提供相关证明材料，按要求装订成册。
（三）单位推荐。申报材料经杨凌示范区区市合作包联牵头单位与各市对口管理部门审核，重点审核项目需求匹配度、实施可行性、材料真实性，确认无误后签署推荐意见、加盖公章，联合推荐上报，由包联牵头单位统一报送至杨凌示范区科技创新和转化推广局（以下简称“示范区科技创新局”），不接受申报单位直接报送。
（四）形式审查。示范区科技创新局对申报项目进行形式审查，主要审查申报主体资质、材料完整性、推荐程序合规性等。对不符合申报条件、材料不齐全的，予以退回并一次性告知补正要求，逾期未补正的视为放弃申报。
（五）专家评审。示范区科技创新局组织专家对申报项目开展评审，必要时对重点项目进行现场核查，核实项目实施基础、建设条件及申报信息真实性。评审工作完成后，形成专家评审意见，提出拟立项项目建议名单。
（六）立项公示。示范区科技创新局根据专家评审意见，结合年度专项资金预算，研究确定拟立项项目名单，在示范区科技创新局网站公示5个工作日，接受社会监督。公示期内有异议的，须以书面形式实名提出，示范区科技创新局组织核实并反馈处理结果；异议成立的，取消项目立项资格。
（七）合同签订。公示无异议的，正式下达立项通知，由示范区科技创新局与项目申报单位签订合同书，明确项目目标任务、考核指标、实施周期、资金额度、各方权责与违约责任等。
五、项目实施与过程管理
（一）主体责任。项目实行牵头单位负责制，牵头单位负责项目统筹管理、任务分解、资金调度，对项目实施进度、成果质量、资金使用负总责；联合单位按协议分工落实各项任务，配合开展检查、验收等工作；示范区包联单位负责项目日常跟踪对接与协调服务；各市对口管理部门负责属地保障。
（二）中期检查。项目实施中期，示范区科技创新局组织开展中期检查，采取听取汇报、查阅资料等方式，重点检查项目进度、任务完成情况、资金使用情况、阶段性成果等。中期检查合格的，继续推进实施；不合格的，下达整改通知书，限期3个月整改，整改后仍不合格的，终止项目，收回已拨付财政资金。
（三）变更调整。项目实施过程中，确需调整项目考核指标、实施内容、延期结题、变更参与单位等事项的，由牵头单位提出书面申请，经示范区包联单位与各市对口管理部门审核同意后，报示范区科技创新局审批。未经批准擅自变更的，按不合格处理。项目延期最长不超过6个月，且只能申请延期1次。
（四）日常调度。各包联单位每月跟踪项目进展，每季度向示范区科技创新局报送项目实施情况；示范区科技创新局按需召开召开项目调度会，协调解决项目实施中的问题。
六、项目验收与成果管理
（一）验收申请。项目到期后，牵头单位应在1个月内完成验收准备，向示范区科技创新局提交验收申请，附以下材料：
1.项目验收申请书；
2.项目实施总结报告；
3.项目验收证书；
4.项目财务决算报告、第三方财务审计报告；
5.项目成果证明材料（专利、品种、标准、检测报告、培训记录、效益证明等）；
6.项目合同书、中期检查意见等其他相关材料。
（二）验收组织。示范区科技创新局组织技术、财务、管理专家组成验收专家组，采取“资料审查+质询答辩”的方式开展验收，必要时对重点项目进行现场核查，对照项目合同书约定的考核指标逐一核验，形成验收意见。
（三）成果管理。项目形成的知识产权、技术成果等，其权属按联合申报协议约定执行，未经合作各方协商一致，任何一方不得擅自转让、许可他人使用或挪用于非项目约定用途。项目成果优先在合作区域转化推广，纳入杨凌农业科技成果库规范化管理，对成效突出的成果，优先推荐申报各级科技奖励。项目产出的学术论文、专著、专利、技术标准等，须标注“杨凌示范区区市农业科技合作项目资助”字样。

附件：1.杨凌示范区区市农业科技合作项目申请书
2.杨凌示范区区市农业科技合作项目实施方案（提纲）
3.杨凌示范区区市农业科技合作项目联合申报协议（提纲）
4.示范推广基地项目申报资料目录
5.杨凌示范区“田间课堂”建设申请表
6.杨凌农科专家服务团信息表


附件1

                                     
杨凌示范区区市农业科技合作项目
申请书



       项 目 名 称：
       项 目 类 别：
牵 头 单 位：
       联 合 单 位：
项目负责人：
       联 系 电 话：
       申 请 日 期：


杨凌示范区科技创新和转化推广局 制


填  表  说  明

1.本表是申请杨凌示范区区市农业科技合作项目的主要依据之一，申请单位填写时表达要准确、严谨、文字通顺。如无内容请填写“无”。
2.项目执行年限一般为1年。
3.项目由杨凌示范区农业科技区市合作包联牵头单位与省内各市对口管理部门联合推荐，审核后签署意见并盖章。
4.项目实施方案按提纲要求内容编写，结合申报项目类别，明确对应实施内容、目标及考核指标，必要时可增加条目，补充内容。
5.申请书文本规格为A4纸，一式六份，电子版一份。


1

1、 申报单位基本信息
	1.牵头单位信息

	单位名称
	
	组织机构代码
	

	单位性质
	高校 科研院所 
企业 其他        
	法定代表人
	

	员工总数
	
	直接从事研发人员数
	

	
	
	本科以上研发人员数
	

	单位联系人
	
	手  机
	
	电 话
	

	
	
	电子邮箱
	
	传 真
	

	单位地址
	

	2.联合单位信息（注：联合单位为多家的，请按本表格式自行增加行次）

	单位名称
	
	组织机构代码
	

	单位性质
	高校 科研院所 
企业 其他       
	法定代表人
	

	员工总数
	
	直接从事研发人员数
	

	
	
	本科以上研发人员数
	

	单位联系人
	
	手  机
	
	电 话
	

	
	
	电子邮箱
	
	传 真
	

	单位地址
	


二、项目基本情况
	项目名称
	

	项目类别
	技术攻关  示范推广基地  田间课堂

	所属产业领域
	旱区作物育种  智慧农业  农副产品加工  生物医药和大健康  果蔬  畜牧   特种养殖  其他（注明）                            

	实施地点
	
	项目起止日期
	

	项目
总投资
	        （万元）
	其中：申请杨凌示范区
专项资金
	        （万元）

	
	
	项目实施市/县（区）配套资金
	        （万元）

	
	
	企业自筹资金
	        （万元）

	项目
负责人
	
	职务/职称
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	项目
联系人
	
	联系电话
	

	1.项目实施背景及意义（300字）

	




	2.项目实施内容及目标（500字）

	





	3.创新点和关键技术点（300字）

	

	4.现有基础和实施条件（300字）

	


	5.预期成果与经济、社会效益（500字）

	

	6.考核指标（500字）

	以下指标务必填写准确、详细、可量化、可实现，结合项目类别侧重填写。
技术创新指标：（引进培育新品种、申报发明专利/实用新型专利/植物新品种权、制定技术标准、建设创新平台数等）
成果转化指标：（转化农业科技成果数量、技术成果交易额等）
示范推广指标：（年示范推广品种技术和面积效益、辐射发展新基地/园区、开展技术观摩交流活动等）
人才培养指标：（培养研究生本科生、开展农业科技培训、培训农村实用技术人才/新型职业农民等）
产业带动指标：（带动农业产值提升、农民就业、农户增收等）
其他指标：可根据实际情况自行增加。
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三、项目人员情况
	项目组人数
	

	高级职称
	
	中级职称
	
	初级职称
	
	其他
	

	博士
	
	硕士
	
	学士
	
	其他
	

	项目负责人

	姓名
	性别
	出生年月
	学历
	学位
	职务
	职称
	现从事专业或研究方向
	承担的主要工作任务
	所在单位
	证件号码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目负责人简介：

	主要研究人员

	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	学历
	学位
	职务
	职称
	现从事专业或研究方向
	承担的主要工作任务
	所在单位
	证件号码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





四、经费投入与管理
	1.总投资与资金筹措

	资金来源
	金额（万元）
	占比
	用途说明

	杨凌示范区财政专项资金
	
	
	

	项目实施所在地配套资金
	
	
	

	企业自筹资金
	
	
	

	其他
	
	
	

	合计
	
	
	

	2.经费支出明细

	科目
	金额（万元）
	占比
	用途说明

	设备费
	
	
	

	材料费
	
	
	

	试验示范费
	
	
	

	培训交流费
	
	
	

	其他
	
	
	

	3.经费管理机制

	实行“单独核算、专款专用”，接受杨凌示范区和项目实施市/县（区）的科技、农业、财政、审计部门监督。


五、审核意见
	牵头单位意见：



 
  
负责人签字：      
                （单位盖章）
年     月     日
	联合单位意见：



 
  
负责人签字：      
                （单位盖章）
年     月     日

	推荐单位意见（杨凌示范区农业科技区市合作包联牵头单位）：



 
  
负责人签字：      
                （单位盖章）
年     月     日
	推荐单位意见（合作市对口管理部门）：



 
 
 
负责人签字：      
                （单位盖章）
年     月     日

	杨凌示范区科技创新和转化推广局意见：




主管领导签字：                                （单位盖章）
                                                 年     月     日




科研诚信承诺书

    本人承诺在科研项目(课题)实施(包括项目(课题)申请、评估评审、检查、项目(课题)执行、资源汇交、验收等过程)中，遵守科学道德和诚信要求，严格执行项目(课题)管理规定和《项目(课题)任务合同书》中的约定，不发生下列科研不端行为:
1.在职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息;
2.抄袭、剽窃他人科研成果;
3.捏造和篡改科研数据;
4.违反科研伦理，在涉及基因、人体等研究中严格遵守有关规定和科研共识:
5.不按时完成科研项目，违反科研经费管理相关规定;
6.其他科研不端行为。
                

                项目(课题)负责人签字:
日期:
附件2

杨凌示范区区市农业科技合作项目
实施方案（提纲）

一、项目立项的必要性
二、项目主要内容与创新点
三、项目实施基础与优势
四、预期绩效目标
五、申请单位情况
六、进度安排
七、投资预算及资金筹措


附件3


杨凌示范区区市农业科技合作项目
联合申报协议（提纲）



项目名称：
项目类别：
牵头单位：                         （盖章）
联合单位：
联 系 人：
联系电话：
填报日期：  年   月   日



杨凌示范区科技创新和转化推广局制

一、申报单位
1.牵头单位
2.联合单位
二、具体分工
三、各成员单位的责权利
四、科技成果、知识产权归属、许可使用和转化收益分配办法
五、违约失信责任追究
六、所有成员单位签章











附件4

示范推广基地项目申报资料目录
（仅示范推广基地项目填写）

1.基地申请书
2.申报单位法人证书或营业执照
3.专家团队名单及职称证书复印件（建设主体为企业的，同时提供建设主体与首席专家合作协议）
4.基地推广品种、技术的相关证书，产品检验报告和奖励证明等
5.基地资产、固定设施等证明材料
6.已开展示范推广工作及达到效果的证明资料（如：开展科技培训证明、推广面积效益证明、基地运行报告、图片资料等的复印件）





杨凌农业科技示范推广基地申请书
	名称
	

（采取“市县+主导产业”格式命名，统一后缀为“示范推广基地”）

	详细地址（精确到街道/村）
	

	主导产业
	

	联系人
	
	联系电话
	

	建设时间
	
	建设主体
	

	总占地面积
	           亩
	其中：核心示范面积
	            亩

	土地性质
	□集体土地 流转土地 □自有土地
	土地使用年限
	            年

	首席专家
	
	职务/职称
	

	所在单位
	
	联系电话
	

	示范推广情况
	主要示范推广
品种（详细列出）
	

	
	主要示范推广
技术（详细列出）
	

	
	2025年示范推广面积
	

	
	2025年示范推广效益
	

	已辐射新建基地
（有辐射新建基地的填报）
	（详细填写：基地名称、地址、首席专家、建设单位、建设时间、面积、联系人等基本情况，可附页说明）

	基础设施配套情况

	（详细填写：温室大棚、试验田、仓储库房、试验设备、办公场地等配套情况，可附页说明）




附件5

杨凌示范区“田间课堂”建设申请表
（仅田间课堂项目填写）
	一、“田间课堂”基本信息

	名称
	

（采取“市县+主导产业”格式命名，统一后缀为“田间课堂”）
	具体地址
	

	建设单位
	
	单位性质
	□涉农高校
□科研院所
□其他       

	首席专家
	
	职称/职务
	

	工作单位
	
	出生年月
	

	入驻团队
	专家：    人  
学生：    人（其中博士    人，硕士    人，本科生    人，每年累计入驻    天）

	联系人
	
	联系电话
	

	现有基础设施
	□教室 □专家/学生宿舍 □实验室 □试验示范田 □办公配套 □其他：          

	依托示范推广基地
（试验示范站）
	

	基地规模
	  （亩）
	产业领域
	

	二、建设基础与优势（500字）

	

	三、重点建设内容（500字）

	

	四、工作计划（500字）

	

	五、申报承诺与审核意见

	本表所填内容全部真实有效，严格落实各项建设任务，规范使用资金，接受杨凌示范区科技创新局和杨凌示范区和项目实施市对口管理部门的监督考核。
首席专家签字：
                              年     月    日
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附件6
杨凌农科专家服务团信息表
（示范推广基地、田间课堂项目填写，技术攻关项目不填写）
	服务团名称
	

	是否依托示范推广基地
	□是    □否
	基地名称
	

	服务领域
	

	服务区域
	覆盖   市、   区县，分别是：

	拟采取的服务
形式(可多选)
	技术指导□技术推广□项目合作□成果转化□人才培养□决策咨询□科普宣传□其他         

	服务团首席专家信息

	姓  名
	
	性  别
	

	职务/职称
	
	出生年月
	

	工作单位
	
	联系电话
	

	从事专业
	

	服务团成员信息

	姓名
	性别
	出生年月
	所在单位
	职称
	从事专业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	拟开展的服务
内容
	

	服务团成员
确认
	以上所填信息属实，并同意加入杨凌农科专家服务团。
签名（手写）：


                              年     月    日
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